## Planilha
BASE | REFORMA DAS PISCINAS ADULTA E INFANTIL DO CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS
2016-05-01
ITEM | SINAPI | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO | PREÇO | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | ITEM
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E PERIÓDICOS |  |  |  |  | 21114.82
1.1 |  | Instalações provisórias
1.1.1 | 74209/001 | Fornecimento e colocação de placa de identificação de obra da Empreiteira, do SESC e de todos as demais empresas envolvidas na Contratação, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho | m2 | 4.5 | 401.76 | 1807.92
1.2 |  | Despesas e encargos mensais
1.2.2 | Comp. Anexa | Administração Local permanente de Canteiro de obras, compreendendo: Engenheiro Júnior; Encarregado Geral de Obras. | mês | 3 | 6243.4 | 18730.2
1.3 |  | Taxas e emolumentos
1.3.1 | Mercado | Execução de seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Cruzada. Necessária apresentação da apólice ao SESC-TO | cj | 1 | 380.74 | 380.74
1.3.2 | CREA-TO | Pagamento da A.R.T. ao CREA-TO, referente a execução das obras | un | 1 | 195.96 | 195.96
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 29052.265
02.1 | Comp. Anexa | Demolição de revestimento cerâmico aplicado nas paredes e no piso das piscinas. | m3 | 750.51 | 10.484 | 7868.3468
02.2 | Comp. Anexa | Remoção de manta asfáltica | m2 | 764.79 | 3.6981 | 2828.2699
02.3 | 85410 | Remoção cuidadosa de dispositivos da piscina retorno e aspiração. | un | 13 | 11.35 | 147.55
02.4 | 85410 | Remoção cuidadosa de ralo de fundo. | un | 5 | 11.35 | 56.75
02.5 | Comp. Anexa | Remoção de escadas, barras de apoio e blocos de partida | un | 19 | 2.725 | 51.775
02.6 | 85382 | Remoção de proteção mecânica de impermeabilização | m2 | 768.85 | 13.62 | 10471.737
02.7 | 73802/001 | Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia (camada de regularização entre o concreto e o sistema de impermeabilização). | m2 | 750.51 | 5.45 | 4090.2795
02.8 | 85387 | Remoção manual de entulho | m3 | 60.04 | 39.25 | 2356.57
02.9 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 | m3 | 60.04 | 15.44 | 927.0176
02.10 | 72899 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3 | m3 | 60.04 | 4.23 | 253.9692
3 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 101818.4338
03.1 | Comp. Anexa | Revestimento impermeabilizante, flexível, bi componente à base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas (polipropileno) 4 demãos. Ver especificação técnica. | m2 | 750.506 | 47.298 | 35497.4328
03.2 | 83738 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm | m2 | 768.85 | 64.36 | 49483.186
03.3 | 83746 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e=2 cm. Fornecimento e execução | m2 | 768.85 | 21.9 | 16837.815
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 130460.8388
04.1 | 87553 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. (regularização da superfície antes de receber o sistema de impermeabilização). | m2 | 184.426 | 11.79 | 2174.3825
04.2 | 87748 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. (regularização da superfície do fundo das piscinas antes de receber o sistema de impermeabilização). | m2 | 566.08 | 30.75 | 17406.96
04.3 | Comp. Anexa | Fornecimento e assentamento de Pastilha Portobello Marine Mate 9,5x9,5cm, com rejuntes específico para piscinas espessura de 2mm, assentes com argamassa pré-fabricada tipo AC-III específico para piscinas. | m2 | 717.506 | 146.7811 | 105316.3199
04.4 | Comp. Anexa | Fornecimento e assentamento de Pastilha Portobello Urbano Safir 9,5x9,5cm, com rejuntes específico para piscinas espessura de 2mm, assentes com argamassa pré-fabricada tipo AC-III específico para piscinas. | m2 | 33 | 168.5811 | 5563.1763
5 |  | DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 149.152
05.1 | Comp. Anexa | Recolocação de dispositivos da piscina retorno e aspiração. | un | 13 | 6.32 | 82.16
05.2 | Comp. Anexa | Recolocação de ralo de fundo. | un | 5 | 3.792 | 18.96
05.3 | Comp. Anexa | Recolocação de escadas, barras de apoio e blocos de partida | un | 19 | 2.528 | 48.032
6 |  | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL |  |  |  |  | 7109.934
06.1 | 9537 | Limpeza final das piscinas | m2 | 750.506 | 1.7 | 1275.8602
06.2 | Comp. Anexa | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e agua, com aplicação de produto limpa pedra e polimento mecanizado para retirada de encardido (pedra pirenópolis no deck). | m2 | 1045.92 | 5.5779 | 5834.0738
SUBTOTAL DA OBRAS | [6 empty] | 289705.4436
BDI QUARTIL MÉDIO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário - COM CPRB (DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO) | [5 empty] | 26.63% | 77148.5596
SUBTOTAL DAS OBRAS CIVIS COM BDI QUARTIL MÉDIO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário - COM CPRB (DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO) | [6 empty] | 366854.0032

## Cronograma
BASE | REFORMA DAS PISCINAS ADULTA E INFANTIL DO CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS
2016-05-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias
|  |  |  | valor | % | valor | % | valor | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PERIÓDICOS | 26737.6966 | 7.288% | 10427.7017 | 39 | 8154.9975 | 30.5 | 8154.9975 | 30.5
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 36788.8832 | 10.03% | 36788.8832 | 100
3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 128932.6827 | 35.15% | 25786.5365 | 20 | 103146.1462 | 80
4 | REVESTIMENTO | 165202.5601 | 45.03% | 21476.3328 | 13 | 55177.6551 | 33.4 | 88548.5722 | 53.6
5 | DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS | 188.8712 | 0.05148% |  |  |  |  | 188.8712 | 100
6 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL | 9003.3094 | 2.454% |  |  |  |  | 9003.3094 | 100
| TOTAL GERAL COM BDI | 366854.0032 | 100% | 94479.4542 | 25.75% | 166478.7987 | 45.38% | 105895.7503 | 28.87%
| TOTAL ACUMULADO COM BDI |  |  | 94479.4542 | 25.75% | 260958.2529 | 71.13% | 366854.0032 | 100%

## memória (hidden)
Adulta |  |  |  | Infantil 01 |  |  | Infantil 02
2.83 | 1.6 | 4.528 |  | 2.83 | 0.5 | 1.415 | 2.04 | 0.97 | 1.9788 | RESUMO
9 | 1.6 | 14.4 |  | 1.49 | 0.5 | 0.745 | 3 | 0.97 | 2.91 | Piscina Ad. fundo | 494.52 | parede | 184.426
2.83 | 1.6 | 4.528 |  | 0.63 | 0.5 | 0.315 | 1.26 | 0.97 | 1.2222 | Piscina Ad. Parede | 167.62 | fundo | 566.08
3 | 1.6 | 4.8 |  | 2.48 | 0.5 | 1.24 | 5.88 | 0.97 | 5.7036 | Piscina 01 fundo | 29.77
1.67 | 1.6 | 2.672 |  | 4.95 | 0.5 | 2.475 | 1.02 | 0.97 | 0.9894 | Piscina 01 parede | 10.17
3.29 | 1.6 | 5.264 |  | 4.15 | 0.5 | 2.075 | 1.39 | 0.97 | 1.3483 | Piscina 02 fundo | 41.79
2.07 | 1.6 | 3.312 |  | 3.8 | 0.5 | 1.9 | 2.04 | 0.97 | 1.9788 | Piscina 02 parede | 24.98
1.31 | 1.6 | 2.096 |  | total |  | 10.165 | 4.54 | 0.97 | 4.4038
5.01 | 1.6 | 8.016 |  |  |  |  | 1.18 | 0.97 | 1.1446 | total geral | 768.85
13.28 | 1.6 | 21.248 |  |  |  |  | 1.34 | 0.97 | 1.2998
2.83 | 1.6 | 4.528 |  |  |  |  | 2.06 | 0.97 | 1.9982
12 | 1.6 | 19.2 |  |  |  |  | total |  | 24.9775
2.83 | 1.6 | 4.528
9 | 1.6 | 14.4
2.83 | 1.6 | 4.528
7 | 1.6 | 11.2
5.03 | 1.6 | 8.048
9.34 | 1.8 | 16.812
10.14 | 0.4 | 4.056 | PAREDE DO DECK ELEVADO - NÃO TEM IMPERMEABILIZAÇÃO
5.91 | 1.6 | 9.456
total |  | 167.62
DEMOLIÇÃO DE GRANITO DA BORDA
PISCINA ADULTO